## Slide 1: Rioleringswerken Poelberg Kwikstraat

## Slide 2: Plannen

## Slide 3: Plannen

## Slide 4: Plannen

## Slide 5: Plannen
440

## Slide 6: Werkvolgorde per zone
*Opbraak weg + plaatsen droogzuiging
*Riolering + huisaansluitingen + onderlaag fundering
*Glijbekisting/ prefab boordstenen
*Fundering rijweg + onderlaag asfalt
*Boordstenen en fundering bermverhardingen
*Klinkerwerk voetpaden en opritten
*Ophalen deksels
*Toplaag asfalt

## Slide 7: Rioleringswerken

## Slide 8: Huisaansluitputjes per perceel

## Slide 9: Glijbekisting boordsteen

## Slide 10: Glijbekisting boordsteen

## Slide 11: Afwerken fundering

## Slide 12: Asfalteringswerken

## Slide 13: Boordstenen/fundering

## Slide 14: Werkzones
A: Kruispunt Eikendreef
B: Poelberg eerste deel
C: Poelberg/Korte Kwikstraat buiten bebouwing
D: Korte Kwikstraat binnen bebouwing
E: Kruispunt Lange Kwikstraat

## Slide 15: Planning Zone A
Aanvang rioleringswerken 4 aug
Prefab boordstenen begin september
Klinkerwerk kruispunt eind september
Omleiding via Lange Kwikstraat

## Slide 16: Planning Zone B
Riolering vanaf 4 aug
Onderlaag asfalt samen met andere zones dec
Toplaag asfalt samen met andere zones apr

## Slide 17: Planning Zone C
-Rioleringswerken vanaf sept (pompput + persleiding in open sleuf)
-2 boringen van persleiding begin september
-Onderlaag asfalt dec
-Toplaag asfalt apr

## Slide 18: Planning Zone D
-Rioleringswerken vanaf okt
-Glijbouw + onderlaag asfalt dec
-afwerking bermen en opritten jan-mrt
-Toplaag apr

## Slide 19: Planning Zone E
-Rioleringswerken vanaf nov
-Omleiding via Eikendreef
-Herstel beton dec

## Slide 20: Hinder voor bewoners
*Straten waar riolering wordt geplaatst opritten in de mate van het mogelijke toegankelijk na de werkuren
*Tijdens periode glijbekisting/onderlaag asfalt een 3 tal weken opritten niet toegankelijk met wagen
*Oprit niet toegankelijk tijdens klinkerwerk
*Straat afgesloten voor toplaag asfalt
*Omleiding tijdens werken aan kruispunten

## Slide 21: Veiligheid op de werf
De werf is geen racebaan, pas uw snelheid aan
Blijf weg bij de werkplaats en machines
Pas op met werfverkeer, maak steeds oogcontact vooraleer je een machine passeert

## Slide 22: Infobrief
*Schets voorgevel
*Waar zitten de bestaande aansluitingen op de riolering?
*Waar komt gas, water, electriciteit, telefoon … binnen?
*Waar wenst u uw nieuwe DWA en RWA aansluiting (eventueel in overleg met afkoppelings deskundige)

## Slide 23: Huisvuilophaling
Zet je afval voor 7u ‘s morgens buiten
Breng je afval naar een van de ophaalpunten.

## Slide 24: Praktische zaken
Projectleider Vangeel: Tom Govers
Wekelijkse werfvergadering in de werfkeet
Planning zonder weerverlet of onvoorziene werken
Bezoek afkoppelings deskundige voor aanvang van de werken op privé
Regelmatig bewonersbrief